## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | NLE250202530863 | Proyecto de inversión | 1389085.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389085.81, modificado:1389085.81}} | CANALIZACION PLUVIAL - 50718 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 50718 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LA ESPERANZA Colonia LA ESPERANZA 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle UNION Y Avenida CAPITAN ALONSO DE LEON Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA QUE DA A LA COLONIA LA ESPERANZA ( DE NUEVA CREACION),, lon:-99.85045442, lat:25.18989191}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2530863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA FUE DADA DE BAJA EN EL PORTAL DE LA MIDS FAVOR DE DARLA DE BAJA , trimestre:4.0, usuario:cristianmorenos, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609714 | Proyecto de inversión | 1065791.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065791.16, modificado:1061850.88}} | ILUMINACION ANDADOR CALLE CAMINO A LA ESPERANZA - 130079 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 130079 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LA ESPERANZA Colonia MARANATHA 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Avenida CAPITAN ALONSO DE LEON Y Calle CAMINO A HUALAHUITAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO A LA COLONIA LA ESPERANZA, LA CUAL SE ENCUENTRA ENT, lon:-99.8503787, lat:25.19024941}} | 2025-11-24 | 2025-12-31 | 1061850.88 | 1061850.88 | 1061850.88 | 1061850.88 | 318557.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-09/25-IR, contratista:CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1061850.88, importe_modificado:1061850.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2609714/proyecto_INICIO, 2609714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576743 | Proyecto de inversión | 408190.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408190.9, modificado:491633.95}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA PEATONAL - 116126 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 116126 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.6, meta_modificada:68.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle GARCIA GONZALEZ Colonia MIGUEL HIDALGO 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle OSCAR GARCIA GONZALEZ Calle S/N LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE OSCAR GARCIA GZZ, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-99.83173817, lat:25.17762891}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 491633.95 | 406615.26 | 406615.26 | 406615.26 | 406615.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/25-IR C), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:406615.26, importe_modificado:406615.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.6}} | {2576743/proyecto_INICIO, 2576743/proyecto_FIN, 2576743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576741 | Proyecto de inversión | 223906.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223906.91, modificado:223679.45}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ESTACION HUERTAS - 94871 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 94871 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:905, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CAMINO A ESTACION HUERTAS - ESTACION HUERTAS 6 448 67639 EL PAPALOTE, MONTEMORELOS Estación Huertas es una localidad ubicada sobre la Carretera Nacional KM 183. Se encuentra a poca distancia d, lon:-99.70377273, lat:25.04172193}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 223679.45 | 223679.45 | 223679.45 | 223679.45 | 67103.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/25-IR C), contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES RIVERA FLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:223679.45, importe_modificado:223679.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2576741/proyecto_INICIO, 2576741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402615232 | Acción | 770405.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770405.37, modificado:770405.37}} | Estudio Geotécnico Y Diseño Pavimento - 5747 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 5747-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 770405.37 | 770405.37 | 770405.37 | 770405.37 | 770405.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIOS, contratista:CONTROL Y SUPERVISON TECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:770405.37, importe_modificado:770405.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:28.0}} | {2615232/proyecto_PROCESO, 2615232/proyecto_FIN, 2615232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530864 | Proyecto de inversión | 78548.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78548.82, modificado:77380.4}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL - 50849 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 50849 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle PROFRA. MA. DE LOS ANGELES Colonia MORELOS 2 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle ORQUIDEA Y Calle PROFRA. MA. DE LOS ANGELES LA OBRA SE REALIZARA EN EL PERIMETRO DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYUTLA, UBICADO SOBRE LA , lon:-99.83521986, lat:25.16878669}} | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 77380.4 | 77380.4 | 77380.4 | 77380.4 | 77380.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/25-IR B), contratista:LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:77788.8, importe_modificado:77788.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.2}} | {2530864/proyecto_INICIO, 2530864/proyecto_PROCESO, 2530864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530866 | Proyecto de inversión | 288671.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288671.88, modificado:288010.6}} | CONSTRUCCION DE BARDA MALLA CICLONICA - 50680 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 50680 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle NISPERO Colonia RINCON DEL EDEN 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle PRIMERA Y Calle PARSIMONIO Calle PRIMERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL PERIMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA (TURNO MATUTINO) ESC. BONIFACIO SALINAS, EN LO, lon:-99.83707996, lat:25.17395608}} | 2025-08-18 | 2025-10-20 | 288010.6 | 288010.6 | 288010.6 | 288010.6 | 288010.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/25-IR A), contratista:LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:288010.6, importe_modificado:288010.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2530866/proyecto_INICIO, 2530866/proyecto_PROCESO, 2530866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250402609713 | Proyecto de inversión | 505393.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505393.77, modificado:503816.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 129410 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 129410 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:531, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MONTEMORELOS - LINARES 0 500 67544 LA PARRITA, MONTEMORELOS EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, SALIENDO DEL ENTRONQUE , lon:-99.81873511, lat:25.15512788}} | 2025-11-24 | 2025-12-31 | 503816.44 | 503816.44 | 503816.44 | 503816.44 | 503816.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/25-AD, contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:503816.44, importe_modificado:503816.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2609713/proyecto_FIN, 2609713/proyecto_PROCESO, 2609713/proyecto_INICIO, 2609713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576742 | Proyecto de inversión | 2365813.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2365813.84, modificado:2364067.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 116102 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 116102 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.2, meta_modificada:428.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:764, direccion:Carretera libre pavimentada municipal MONTEMORELOS - LIBRAMIENTO LIBRE A LINARES 3 500 67587 HACIENDA GUADALUPE (EL PAPALOTE), MONTEMORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA LIBRE A LINAR, lon:-99.81900204, lat:25.16032218}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2364067.4 | 2364067.4 | 2364067.4 | 2364067.4 | 2364067.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIOS, contratista:CONTROL Y SUPERVISON TECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:770405.37, importe_modificado:770405.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.2}} | {2576742/proyecto_INICIO, 2576742/proyecto_PROCESO, 2576742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530860 | Proyecto de inversión | 2370921.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2370921.91, modificado:2367604.15}} | construccion de red de agua potable - 10774 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 10774 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:562, direccion:Camino montemorelos - tierras coloradas 8 500 67604 TIERRAS COLORADAS, MONTEMORELOS la obra se ecuentra antes de llegar al ejido tierras coloradas, en el camino a tierras coloradas o tambien conocido como camino a maria siempre v, lon:-99.8801143, lat:25.27207804}} | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 2367604.15 | 2367604.15 | 2367604.15 | 2367604.15 | 2367604.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/25-IR, contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2367986.73, importe_modificado:2367986.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}} | {2530860/proyecto_INICIO, 2530860/proyecto_PROCESO, 2530860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576747 | Proyecto de inversión | 876614.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876614.58, modificado:875340.22}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 114150 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 114150 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle GRAL. ALONSO DE LEON Colonia GIL DE LEYVA 67560 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle ALFONSO REYES Y Calle NEMESIO GARCIA NARANJO Calle BELISARIO DE JESUS GARCIA EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA , lon:-99.85024259, lat:25.18072213}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 875340.22 | 875340.22 | 875340.22 | 875340.22 | 875340.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/25-IR A), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:875695.62, importe_modificado:875695.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2576747/proyecto_INICIO, 2576747/proyecto_FIN, 2576747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530865 | Proyecto de inversión | 638154.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638154.87, modificado:636482.52}} | ampliacion de red de agua potable - 50609 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 50609 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LA IGLESIA Colonia MARTINEZ DOMINGUEZ 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle LOS AZAHARES Y Calle SIN NOMBRE Calle CUARTA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO A LA IGLESIA, HACIA ARRIBA DEL CERRO, DONDE SE ENCUEN, lon:-99.83449207, lat:25.17280278}} | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 636482.52 | 636482.52 | 636482.52 | 636482.52 | 636482.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/25-IR, contratista:SERVICIOS MAQUINARIA Y CARRETERAS 3 VIAS, S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:636482.52, importe_modificado:636482.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {2530865/proyecto_INICIO, 2530865/proyecto_PROCESO, 2530865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576745 | Proyecto de inversión | 490833.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490833.09, modificado:489649.02}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 116421 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 116421 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle BELISARIO DE JESUS GARCIA Colonia GIL DE LEYVA 67560 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle NEMECIO GARCIA NARANJO Y Calle SIN NOMBRE, MARGENES DE RIO Calle LUIS G. URBINA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BELISARIO DE JESUS , lon:-99.84854837, lat:25.1817452}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 489649.02 | 489649.02 | 489649.02 | 489649.02 | 489649.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/25-IR D), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:490252.19, importe_modificado:490252.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2576745/proyecto_INICIO, 2576745/proyecto_PROCESO, 2576745/proyecto_FIN, 2576745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576744 | Proyecto de inversión | 375025.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375025.61, modificado:374071.87}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE EL FRAILE - 20632 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 20632 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:107, direccion:Calle sin nombre Ejido EL FRAILE 67600 EL FRAILE, MONTEMORELOS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PINO SUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL FRAILE, DE LA CALLE PINO SUAREZ RUMBO AL ORIENTE , lon:-99.93416317, lat:25.36210183}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 374071.87 | 374071.87 | 374071.87 | 374071.87 | 374071.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/25-IR B), contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES RIVERA FLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:374071.87, importe_modificado:374071.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2576744/proyecto_INICIO, 2576744/proyecto_FIN, 2576744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530869 | Proyecto de inversión | 630147.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630147.93, modificado:630086.6}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 20731 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 20731 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle BETHANIA Colonia MARANATHA 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle BERSEBA Y Calle CAMINO A MARANATHA Calle BETHEL LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION DE BANQUETAS SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA MARANATHA, EN EL CAMINO A , lon:-99.85246116, lat:25.19645103}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 630086.6 | 630086.6 | 630086.6 | 630086.6 | 630086.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/25-IR D), contratista:LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:630086.6, importe_modificado:630086.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.0}} | {2530869/proyecto_INICIO, 2530869/proyecto_PROCESO, 2530869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530858 | Proyecto de inversión | 249112.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249112.32, modificado:247228.5}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONALES, COL. BUGAMBILIAS - 20796 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 20796 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle AVE. BUGAMBILIAS Fraccionamiento BUGAMBILIAS 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle JAZMIN Y Calle AMAPOLA Calle AMAPOLA LA CONSTRUCCION DE LA BANUQUETA SE REALIZARA, ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA BICENTENARIO, Y A, lon:-99.83957084, lat:25.16544232}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 247228.5 | 247228.5 | 247228.5 | 247228.5 | 247228.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/25-IR E), contratista:LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:247228.5, importe_modificado:247228.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2530858/proyecto_INICIO, 2530858/proyecto_PROCESO, 2530858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530867 | Proyecto de inversión | 892013.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892013.13, modificado:890175.89}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO INFANTIL - 48924 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 48924 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle OLEODUCTO Colonia RAUL CABALLERO 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle FRONTERA Y Calle AVE. OLEODUCTO Calle OCTAVA la calle avenida oleoducto es la avenida principal de la colonia raul caballero, la cual se encuentr, lon:-99.80846351, lat:25.19074367}} | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 890175.89 | 890175.89 | 890175.89 | 890175.89 | 890175.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/25-IR C), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:890995.1, importe_modificado:890995.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2530867/proyecto_INICIO, 2530867/proyecto_PROCESO, 2530867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530861 | Proyecto de inversión | 3752881.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3752881.44, modificado:3751698.72}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO - 48589 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 48589 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.7, meta_modificada:1165.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia RIBERAS DE SAN LUISITO 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle PROL. MEXICO Y Calle PRIMERA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO RIVIERA DE SAN LUISITO EN LA CALLE 5 , lon:-99.83498244, lat:25.17564792}} | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 3751698.72 | 3751698.72 | 3751698.72 | 3751698.72 | 3751698.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/25-IR, contratista:LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3752386.74, importe_modificado:3752386.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.7}} | {2530861/proyecto_INICIO, 2530861/proyecto_PROCESO, 2530861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530856 | Proyecto de inversión | 784438.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784438.79, modificado:782883.33}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO INFANTIL - 49081 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 49081 | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CRISANTEMO Colonia RINCON DE LAS HUERTAS TERCER SECTOR 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle HORTENCIA Y Calle FLOR DE MANDARIN Calle NARDO la obra se realizara en un parque publico ubicado en la colonia rincon de las, lon:-99.83386251, lat:25.20395916}} | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 782883.33 | 782883.33 | 782883.33 | 782883.33 | 782883.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/25-IR A), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:783108.8, importe_modificado:783108.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2530856/proyecto_INICIO, 2530856/proyecto_PROCESO, 2530856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530859 | Proyecto de inversión | 1117109.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117109.39, modificado:1114218.5}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CAMINO A LA ESPERANZA - 23283 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 23283 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LA ESPERANZA Fraccionamiento MARANATHA 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Avenida CAP ALONSO DE LEON Y Calle CAMINO A HUALAHUITAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO A LA COLONIA LA ESPERANZA, LA CUAL SE ENCUENTR, lon:-99.85043879, lat:25.19004299}} | 2025-10-20 | 2025-12-31 | 1114218.5 | 1114218.5 | 1114218.5 | 1114218.5 | 1114218.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/25-IR, contratista:PROYECTOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1114218.49, importe_modificado:1114218.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2530859/proyecto_INICIO, 2530859/proyecto_PROCESO, 2530859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530857 | Proyecto de inversión | 2130360.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130360.97, modificado:2129404.53}} | REMODELACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO - 40712 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 40712 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia ANTONIO I. VILLARREAL 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Y Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA DE LA , lon:-99.80550133, lat:25.18785422}} | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 2129404.53 | 2129404.53 | 2129404.53 | 2129404.53 | 2129404.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/25-IR B), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2129404.67, importe_modificado:2129404.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}} | {2530857/proyecto_INICIO, 2530857/proyecto_PROCESO, 2530857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250302576746 | Proyecto de inversión | 433076.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433076.36, modificado:431789.62}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA PEATONAL - 118130 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 118130 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.3, meta_modificada:76.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CUARTA Colonia MARTINEZ DOMINGUEZ 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle CUARTA Y Calle LOS AZAHARES Calle TERCERA LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS SE REALIZARA EN UN ANDADOR PERPENDICULAR A LA CALLE CUARTA EL CUAL PERMI, lon:-99.83553015, lat:25.17308516}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 431789.62 | 431789.62 | 431789.62 | 431789.62 | 431789.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/25-IR B), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:431795.02, importe_modificado:431795.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.3}} | {2576746/proyecto_INICIO, 2576746/proyecto_PROCESO, 2576746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530862 | Proyecto de inversión | 5175301.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5175301.3, modificado:5121672.54}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA LIBERTAD - 42264 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 42264 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.04, meta_modificada:1649.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Barrio MATAMOROS SUR 67530 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle DOBLADO Y Calle MIER Calle SIMON BOLIVAR EL TRAMO A TRABAJAR SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS., lon:-99.84340932, lat:25.19186477}} | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 5121672.54 | 5121672.54 | 5121672.54 | 5121672.54 | 5121672.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/2025-LP, contratista:CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:5122116.62, importe_modificado:5122116.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1649.04}} | {2530862/proyecto_INICIO, 2530862/proyecto_PROCESO, 2530862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | NLE250202530868 | Proyecto de inversión | 57464.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57464.66, modificado:57028.49}} | CONSTRUCCION DE FOSA - 29765 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 29765 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:Calle CAMINO A HUALAHUITAS Ejido LA CARROZA 67604 LA CARROZA, MONTEMORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA CONSTRUCCION DE LA FOSA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA CARROZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. , ES, lon:-99.86362644, lat:25.21795233}} | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 57028.49 | 57028.49 | 57028.49 | 57028.49 | 57028.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/25-IR B), contratista:LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:77788.8, importe_modificado:77788.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2530868/proyecto_INICIO, 2530868/proyecto_PROCESO, 2530868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NLE250202530863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1389085.81 | 1389085.81
NLE250402609714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065791.16 | 1061850.88
NLE250302576743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408190.9 | 491633.95
NLE250302576741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223906.91 | 223679.45
NLE250402615232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 770405.37 | 770405.37
NLE250202530864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78548.82 | 77380.4
NLE250202530866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288671.88 | 288010.6
NLE250402609713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505393.77 | 503816.44
NLE250302576742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2365813.84 | 2364067.4
NLE250202530860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2370921.91 | 2367604.15
NLE250302576747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 876614.58 | 875340.22
NLE250202530865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 638154.87 | 636482.52
NLE250302576745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490833.09 | 489649.02
NLE250302576744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375025.61 | 374071.87
NLE250202530869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630147.93 | 630086.6
NLE250202530858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249112.32 | 247228.5
NLE250202530867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 892013.13 | 890175.89
NLE250202530861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3752881.44 | 3751698.72
NLE250202530856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784438.79 | 782883.33
NLE250202530859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1117109.39 | 1114218.5
NLE250202530857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2130360.97 | 2129404.53
NLE250302576746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 433076.36 | 431789.62
NLE250202530862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5175301.3 | 5121672.54
NLE250202530868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57464.66 | 57028.49

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE250202530863 | Metros lineales | 448 | 448
NLE250402609714 | Metros lineales | 430 | 430
NLE250302576743 | Metros Cuadrados | 68.6 | 68.6
NLE250302576741 | Metros lineales | 190 | 190
NLE250402615232 | SERVICIO(S) | 28 | 28
NLE250202530864 | Metros lineales | 5.2 | 5.2
NLE250202530866 | Metros lineales | 57 | 57
NLE250402609713 | Metros lineales | 76 | 76
NLE250302576742 | Metros lineales | 428.2 | 428.2
NLE250202530860 | Metros lineales | 525 | 525
NLE250302576747 | Metros lineales | 134 | 134
NLE250202530865 | Metros lineales | 131 | 131
NLE250302576745 | Metros lineales | 90 | 90
NLE250302576744 | Metros lineales | 126 | 126
NLE250202530869 | Metros Cuadrados | 314 | 314
NLE250202530858 | Metros Cuadrados | 160 | 160
NLE250202530867 | Metros Cuadrados | 264 | 264
NLE250202530861 | Metros Cuadrados | 1165.7 | 1165.7
NLE250202530856 | Metros Cuadrados | 264 | 264
NLE250202530859 | Metros lineales | 300 | 300
NLE250202530857 | Metros Cuadrados | 533 | 533
NLE250302576746 | Metros Cuadrados | 76.3 | 76.3
NLE250202530862 | Metros Cuadrados | 1649.04 | 1649.04
NLE250202530868 | Piezas | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE250202530863 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle LA ESPERANZA Colonia LA ESPERANZA 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle UNION Y Avenida CAPITAN ALONSO DE LEON Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA QUE DA A LA COLONIA LA ESPERANZA ( DE NUEVA CREACION), | -99.8505 | 25.1899
NLE250402609714 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle CAMINO A LA ESPERANZA Colonia MARANATHA 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Avenida CAPITAN ALONSO DE LEON Y Calle CAMINO A HUALAHUITAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO A LA COLONIA LA ESPERANZA, LA CUAL SE ENCUENTRA ENT | -99.8504 | 25.1902
NLE250302576743 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle GARCIA GONZALEZ Colonia MIGUEL HIDALGO 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle OSCAR GARCIA GONZALEZ Calle S/N LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE OSCAR GARCIA GZZ, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | -99.8317 | 25.1776
NLE250302576741 | Nuevo León | Montemorelos | El Papalote | Carretera libre pavimentada municipal CAMINO A ESTACION HUERTAS - ESTACION HUERTAS 6 448 67639 EL PAPALOTE, MONTEMORELOS Estación Huertas es una localidad ubicada sobre la Carretera Nacional KM 183. Se encuentra a poca distancia d | -99.7038 | 25.0417
NLE250402615232 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.827 | 25.1893
NLE250202530864 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle PROFRA. MA. DE LOS ANGELES Colonia MORELOS 2 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle ORQUIDEA Y Calle PROFRA. MA. DE LOS ANGELES LA OBRA SE REALIZARA EN EL PERIMETRO DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYUTLA, UBICADO SOBRE LA | -99.8352 | 25.1688
NLE250202530866 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle NISPERO Colonia RINCON DEL EDEN 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle PRIMERA Y Calle PARSIMONIO Calle PRIMERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL PERIMETRO DE LA ESCUELA PRIMARIA (TURNO MATUTINO) ESC. BONIFACIO SALINAS, EN LO | -99.8371 | 25.174
NLE250402609713 | Nuevo León | Montemorelos | La Parrita | Carretera libre pavimentada estatal MONTEMORELOS - LINARES 0 500 67544 LA PARRITA, MONTEMORELOS EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA ESTACION DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, SALIENDO DEL ENTRONQUE | -99.8187 | 25.1551
NLE250302576742 | Nuevo León | Montemorelos | Hacienda Guadalupe (El Papalote) | Carretera libre pavimentada municipal MONTEMORELOS - LIBRAMIENTO LIBRE A LINARES 3 500 67587 HACIENDA GUADALUPE (EL PAPALOTE), MONTEMORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA LIBRE A LINAR | -99.819 | 25.1603
NLE250202530860 | Nuevo León | Montemorelos | Tierras Coloradas | Camino montemorelos - tierras coloradas 8 500 67604 TIERRAS COLORADAS, MONTEMORELOS la obra se ecuentra antes de llegar al ejido tierras coloradas, en el camino a tierras coloradas o tambien conocido como camino a maria siempre v | -99.8801 | 25.2721
NLE250302576747 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle GRAL. ALONSO DE LEON Colonia GIL DE LEYVA 67560 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle ALFONSO REYES Y Calle NEMESIO GARCIA NARANJO Calle BELISARIO DE JESUS GARCIA EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA | -99.8502 | 25.1807
NLE250202530865 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle CAMINO A LA IGLESIA Colonia MARTINEZ DOMINGUEZ 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle LOS AZAHARES Y Calle SIN NOMBRE Calle CUARTA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO A LA IGLESIA, HACIA ARRIBA DEL CERRO, DONDE SE ENCUEN | -99.8345 | 25.1728
NLE250302576745 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle BELISARIO DE JESUS GARCIA Colonia GIL DE LEYVA 67560 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle NEMECIO GARCIA NARANJO Y Calle SIN NOMBRE, MARGENES DE RIO Calle LUIS G. URBINA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BELISARIO DE JESUS | -99.8485 | 25.1817
NLE250302576744 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Calle sin nombre Ejido EL FRAILE 67600 EL FRAILE, MONTEMORELOS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle PINO SUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO EL FRAILE, DE LA CALLE PINO SUAREZ RUMBO AL ORIENTE | -99.9342 | 25.3621
NLE250202530869 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle BETHANIA Colonia MARANATHA 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle BERSEBA Y Calle CAMINO A MARANATHA Calle BETHEL LA CONSTRUCCION DE LA GUARNICION DE BANQUETAS SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA MARANATHA, EN EL CAMINO A | -99.8525 | 25.1965
NLE250202530858 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle AVE. BUGAMBILIAS Fraccionamiento BUGAMBILIAS 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle JAZMIN Y Calle AMAPOLA Calle AMAPOLA LA CONSTRUCCION DE LA BANUQUETA SE REALIZARA, ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA BICENTENARIO, Y A | -99.8396 | 25.1654
NLE250202530867 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle OLEODUCTO Colonia RAUL CABALLERO 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle FRONTERA Y Calle AVE. OLEODUCTO Calle OCTAVA la calle avenida oleoducto es la avenida principal de la colonia raul caballero, la cual se encuentr | -99.8085 | 25.1907
NLE250202530861 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle 5 DE MAYO Colonia RIBERAS DE SAN LUISITO 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle PROL. MEXICO Y Calle PRIMERA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO RIVIERA DE SAN LUISITO EN LA CALLE 5 | -99.835 | 25.1756
NLE250202530856 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle CRISANTEMO Colonia RINCON DE LAS HUERTAS TERCER SECTOR 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle HORTENCIA Y Calle FLOR DE MANDARIN Calle NARDO la obra se realizara en un parque publico ubicado en la colonia rincon de las | -99.8339 | 25.204
NLE250202530859 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle CAMINO A LA ESPERANZA Fraccionamiento MARANATHA 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Avenida CAP ALONSO DE LEON Y Calle CAMINO A HUALAHUITAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO A LA COLONIA LA ESPERANZA, LA CUAL SE ENCUENTR | -99.8504 | 25.19
NLE250202530857 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia ANTONIO I. VILLARREAL 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Y Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA DE LA | -99.8055 | 25.1879
NLE250302576746 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle CUARTA Colonia MARTINEZ DOMINGUEZ 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle CUARTA Y Calle LOS AZAHARES Calle TERCERA LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS SE REALIZARA EN UN ANDADOR PERPENDICULAR A LA CALLE CUARTA EL CUAL PERMI | -99.8355 | 25.1731
NLE250202530862 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Calle LIBERTAD Barrio MATAMOROS SUR 67530 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS ENTRE Calle DOBLADO Y Calle MIER Calle SIMON BOLIVAR EL TRAMO A TRABAJAR SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS. | -99.8434 | 25.1919
NLE250202530868 | Nuevo León | Montemorelos | La Carroza | Calle CAMINO A HUALAHUITAS Ejido LA CARROZA 67604 LA CARROZA, MONTEMORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA CONSTRUCCION DE LA FOSA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LA CARROZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. , ES | -99.8636 | 25.218

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE250402609714 | Obra | MM-IS-OP-09/25-IR | CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1061850.88 | 1061850.88
NLE250302576743 | Obra | MM-IS-OP-08/25-IR C) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 406615.26 | 406615.26
NLE250302576741 | Obra | MM-IS-OP-07/25-IR C) | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES RIVERA FLORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 223679.45 | 223679.45
NLE250402615232 | Servicios | SERVICIOS | CONTROL Y SUPERVISON TECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 770405.37 | 770405.37
NLE250202530864 | Obra | MM-IS-OP-04/25-IR B) | LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 77788.8 | 77788.8
NLE250202530866 | Obra | MM-IS-OP-04/25-IR A) | LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 288010.6 | 288010.6
NLE250402609713 | Obra | MM-IS-OP-01/25-AD | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 503816.44 | 503816.44
NLE250302576742 | Servicios | SERVICIOS | CONTROL Y SUPERVISON TECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 770405.37 | 770405.37
NLE250202530860 | Obra | MM-IS-OP-05/25-IR | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2367986.73 | 2367986.73
NLE250302576747 | Obra | MM-IS-OP-08/25-IR A) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 875695.62 | 875695.62
NLE250202530865 | Obra | MM-IS-OP-03/25-IR | SERVICIOS MAQUINARIA Y CARRETERAS 3 VIAS, S.A. C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 636482.52 | 636482.52
NLE250302576745 | Obra | MM-IS-OP-08/25-IR D) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 490252.19 | 490252.19
NLE250302576744 | Obra | MM-IS-OP-07/25-IR B) | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES RIVERA FLORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 374071.87 | 374071.87
NLE250202530869 | Obra | MM-IS-OP-04/25-IR D) | LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 630086.6 | 630086.6
NLE250202530858 | Obra | MM-IS-OP-04/25-IR E) | LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 247228.5 | 247228.5
NLE250202530867 | Obra | MM-IS-OP-01/25-IR C) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 890995.1 | 890995.1
NLE250202530861 | Obra | MM-IS-OP-02/25-IR | LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3752386.74 | 3752386.74
NLE250202530856 | Obra | MM-IS-OP-01/25-IR A) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 783108.8 | 783108.8
NLE250202530859 | Obra | MM-IS-OP-06/25-IR | PROYECTOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1114218.49 | 1114218.49
NLE250202530857 | Obra | MM-IS-OP-01/25-IR B) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2129404.67 | 2129404.67
NLE250302576746 | Obra | MM-IS-OP-08/25-IR B) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 431795.02 | 431795.02
NLE250202530862 | Obra | MM-IS-OP-01/2025-LP | CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 5122116.62 | 5122116.62
NLE250202530868 | Obra | MM-IS-OP-04/25-IR B) | LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 77788.8 | 77788.8

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE250202530863 | 2025 | 4 | Metros lineales | 448 | 448 | 0 | 0
NLE250402609714 | 2025 | 4 | Metros lineales | 430 | 430 | 400 | 93.0233
NLE250302576743 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 100
NLE250302576741 | 2025 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 100 | 52.6316
NLE250402615232 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 28 | 28 | 28 | 100
NLE250202530864 | 2025 | 4 | Metros lineales | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
NLE250202530866 | 2025 | 4 | Metros lineales | 57 | 57 | 57 | 100
NLE250402609713 | 2025 | 4 | Metros lineales | 76 | 76 | 76 | 100
NLE250302576742 | 2025 | 4 | Metros lineales | 428.2 | 428.2 | 428.2 | 100
NLE250202530860 | 2025 | 4 | Metros lineales | 525 | 525 | 525 | 100
NLE250302576747 | 2025 | 4 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
NLE250202530865 | 2025 | 4 | Metros lineales | 131 | 131 | 131 | 100
NLE250302576745 | 2025 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
NLE250302576744 | 2025 | 4 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
NLE250202530869 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 314 | 314 | 314 | 100
NLE250202530858 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
NLE250202530867 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100
NLE250202530861 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1165.7 | 1165.7 | 1165.7 | 100
NLE250202530856 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100
NLE250202530859 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
NLE250202530857 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 533 | 533 | 533 | 100
NLE250302576746 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 100
NLE250202530862 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1649.04 | 1649.04 | 1649.04 | 100
NLE250202530868 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".