## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 2 | NLE220202082057 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 92164 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 92164 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO VIVIENDA UBICADA EN CALLE SIN EQUINA CON CALLE CIRUELA EN LA COLONIA PUENTE AMARILLO, EN MONTEMORELOS N.L., lon:-99.83510252, lat:25.17629741}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202081958 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 91602 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 91602 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CIRUELO SIENDO EL QU, lon:-99.83580423, lat:25.17657133}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202082037 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 92098 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 92098 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE ES EL CUARTO LOTE DE NORTE A SUR L19, EN, lon:-99.83545702, lat:25.17663741}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202074916 | Proyecto de inversión | 1078687.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078687.89, modificado:1078687.89}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PANAMA ENTRE C. AVELINA CANTU A C. AMEL BAROCIO, BARRIO ZARAGOZA, MONTEMORELOS, N. L - 52916 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 52916 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PANAMA COLONIA ZARAGOZA, 67530 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AMEL BAROCIO Y CALLE PROFA. AVELINA CANTU, CALLE DR. OSCAR TREVINO CALLE PANAMA ENTRE CALLE AMELBAROCIO Y CALLE PROFA. AVELINA CANTUCALLE PO, lon:-99.8348197, lat:25.18344537}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 647212.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2074916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202082282 | Proyecto de inversión | 136433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136433.4, modificado:136433.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 93376 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93376 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:400, direccion:PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 67618 GENERAL ESCOBEDO, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA PASANDO EL SABINO SE GIRA A LA DERECHA Y LUEGO SE GIRA A LA IZQUIERDA SEGUNDO TERRENO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO ES, lon:-99.87584478, lat:25.16345719}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 81860.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202082218 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 93094 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93094 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE PRIMERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE B.J. J, lon:-99.83365466, lat:25.17602522}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202078601 | Proyecto de inversión | 3345949.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345949.63, modificado:3345949.63}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JAZMIN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE PRIVADA LAS ROSAS, COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, MONTEMORELOS, N.L. - 74045 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 74045 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.0, meta_modificada:1256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE PRIVADA LAS ROSAS, CALLE PROFRA. MARIA DE LOS ANGELES CALLE JAZMIN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE P, lon:-99.83686016, lat:25.16787451}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 2007569.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202082228 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 93111 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93111 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE PRIMERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE B.J. JIME, lon:-99.8338848, lat:25.17605056}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202081704 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 90314 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 90314 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CASA UBICADA EN LA MARGEN SUR DE LACALLE 5 DE MAYO. CUARTO LOTE DE LA ESQUINA HACIA EL NORTE A LA VUELTA DE LA CANCH, lon:-99.83493192, lat:25.17573043}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202080612 | Proyecto de inversión | 2423914.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423914.58, modificado:2423914.58}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJON DIAZ ORDAZ, EN COLONIA INFONAVIT, MONTEMORELOS, N.L. - 83874 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 83874 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON DIAZ ORDAZ COLONIA INFONAVIT ANTONIO I VILLAREAL, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE REALIZARA ESTA OBRA EN CALLEJON DIAZ, lon:-99.80512925, lat:25.18834782}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 1454348.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2080612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202079212 | Proyecto de inversión | 972221.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972221.34, modificado:972221.34}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE REAL DEL VALLE ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE VALLE DEL PILON, COLONIA REAL DEL VALLE, MONTEMORELOS, N.L. - 77024 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 77024 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.8, meta_modificada:368.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL VALLE COLONIA REAL DEL VALLE, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE VALLE DEL PILON, CALLEJON MOCHO CALLE REAL DEL VALLE ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE VALLE DEL PILON, COLONI, lon:-99.84859099, lat:25.2029549}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 583332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2079212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202078013 | Proyecto de inversión | 1466856.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466856.36, modificado:1466856.36}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS ROSAS ENTRE C. PRIMERA Y CALLE JAZMIN, COLOCNIA MARTINEZ DOMINGUEZ, MONTEMORELOS, N. L - 70991 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 70991 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.58, meta_modificada:548.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAS ROSAS COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMIN, CALLE TAMAULIPAS CALLE CALLE LAS ROSAS COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, CP. 67535 , lon:-99.83800001, lat:25.16812212}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 880113.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202081716 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 90365 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 90365 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO CASA UBICADA EN EN CALLE POSTERIOR A CALLE 5 DE MAYO. CUARTO LOTE DE LAESQUINA HACIA EL NORTE A LA VUELTA DELA CANCHA , lon:-99.83476497, lat:25.17594542}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202078096 | Proyecto de inversión | 1234552.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234552.6, modificado:1234552.6}} | PAVIMNETACION ASFALTICA DE CALLE GOROSTIZA, DE CALLE PEDRO J. HURTADO A CALLE MUTUALISMO, COLONIA LAS ALAMEDAS, MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 71289 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 71289 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GOROSTIZA COLONIA LAS ALAMEDAS, 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO J. HURTADO Y CALLE MUTUALISMO, CALLE CALDERON CALLE GOROSTIZA COLONIA LAS ALAMEDAS, CP. 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NU, lon:-99.84453653, lat:25.18510677}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 740731.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2078096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202082296 | Proyecto de inversión | 136433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136433.4, modificado:136433.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 93426 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93426 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:PUEBLO , 00000 ALTO DE VIGAS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ALTO DE VIGA EN EL MUNICPIO DE MONTEMORELOS N.L., lon:-99.99387813, lat:25.22254629}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}} | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202082279 | Proyecto de inversión | 136433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136433.4, modificado:136433.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO - 93360 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93360 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE JAZMIN, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE ORQUIDEA CASI AL TOPAR CON CALLE JAZMIN EN LA COLONIA MORELOS II MONTEMOREL, lon:-99.83528992, lat:25.16995735}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 81860.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202082008 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 91940 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 91940 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE ES EL SEGUNDO LOTE DE NORTE A SUR , lon:-99.83555783, lat:25.17675571}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202081911 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 91329 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 91329 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE TERCER PREDIO DE NORTE A SUR COMENZANDO , lon:-99.835934, lat:25.17668823}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202081719 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 90370 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 90370 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE MEXICO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CAMINO AL EDEN CASA UBICADA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MEXICO CUARTO LOTE , lon:-99.83576771, lat:25.17697087}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202080567 | Proyecto de inversión | 3805083.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3805083.94, modificado:3805083.94}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN CALLE AMERICA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BOLIVAR, EN MONTEMORELOS, N.L. - 83736 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 83736 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA BARRIO LA ESTACIÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BOLIVAR, CALLE FRONTERA CALLE AMERICA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BOLIVAR EN COLONIA LA ESTACION EN MONTEMORELOS N.L., lon:-99.81657255, lat:25.18949644}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 2283050.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202082212 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 93064 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93064 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE B.J.JIMENEZ COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE PRIMERA, CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUNTRA EN CALLE B.J. JIMENEZ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIN NOMBRE, EN , lon:-99.83397146, lat:25.17589495}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202080843 | Proyecto de inversión | 2385369.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385369.32, modificado:2385369.32}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN COLONIA PUENTE AMARILLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 85153 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 85153 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE PRIMERA DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLECINCO DE MAYO EN LA COLONIA PUEN, lon:-99.83547266, lat:25.17614584}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 1431221.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202080425 | Proyecto de inversión | 466332.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466332.37, modificado:466332.37}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFESOR RUBEN RODRIGUEZ, EN COLONIA MORELOS II, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 82935 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 82935 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR RUBEN RODRIGUEZ COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LIRIOS Y CALLE PROFESOR RUBEN RODRIGUEZ, CALLE MARIA DE LOS ANGELES DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABEC, lon:-99.83662749, lat:25.16637962}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 279799.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2080425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202080384 | Acción | 654472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654472.0, modificado:654472.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 82743 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 82743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2022-05-30 | 2022-06-20 | 392683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2080384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202082297 | Proyecto de inversión | 136433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136433.4, modificado:136433.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 93427 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93427 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CALLE MAURO VALDEZ PUEBLO CONGREGACIÓN CALLES, 67608 CONGREGACIÓN CALLES, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HERMILO DE LEON Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE MAURO VALDEZ A MEDIACION ENTRE CALLE HERMIL, lon:-99.93947243, lat:25.226023}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 81860.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202081723 | Proyecto de inversión | 294975 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294975.0, modificado:294975.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA Y B.J. JIMENEZ, COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ - 90383 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 90383 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA, CALLE SEGUNDA LAS VIVIENDA SE UBICAN EN LA CALLE PRIMERA Y CALLE B.J. JIMENEZ DESDE CALLE 5 DE M, lon:-99.83420795, lat:25.17545308}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 176985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2081723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202081713 | Proyecto de inversión | 103363.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103363.33, modificado:103363.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 90345 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 90345 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE CUARTA CASA UBICADA EN LA ESQUINA DE CALLE PRIMERA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-99.83352502, lat:25.17569833}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 62018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2081713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202075064 | Proyecto de inversión | 1948265.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948265.68, modificado:1948265.68}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TAMAULIPAS, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMIN, COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, MONTEMORELOS, N.L. - 54001 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 54001 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.03, meta_modificada:839.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMIN, CALLE LAS ROSAS CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMINCALLE POSTERIOR LAS ROSAS ENCOLONIA UBICADA , lon:-99.83749989, lat:25.16845247}} | 2022-06-06 | 2022-07-04 | 1168959.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 2 | NLE220202082290 | Proyecto de inversión | 136433.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136433.4, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 93402 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 93402 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:15, direccion:PUEBLO , 00000 ALTO DE VIGAS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.99388985, lat:25.22256551}} | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2082290/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2022-07-04}, obs2: {observación:se cancela por error en la mids, trimestre:2.0, usuario:cristianmorenos, fecha:2022-07-22}} | {obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación", trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-07-22}, obs2: {observación:Rechazado por la SHCP, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-07-22}, obs3: {observación:Rechazado por la SHCP, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-07-22}, obs4: {observación:Rechazado por la SHCP, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-07-22}, obs5: {observación:Rechazado por la SHCP, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-07-22}}
2022 | 2 | NLE210402031734 | Proyecto de inversión | 2185919.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185919.84, modificado:2251222.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARTICULO 27 Y ARTICULO 123, COLONIA LADRILLERA - 267979 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 267979 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 27 Y ARTICULO 123 COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE ARTICULO 123, CALLE JUAN ESCUTIA CALLE ARTICULO 27 Y ARTICULO 123 DICHAS CALLES INICIAN AMBAS, lon:-99.82141658, lat:25.18293646}} | 2021-10-28 | 2021-12-11 | 2251222.15 | 2251222.15 | 2251222.15 | 2251222.15 | 2251222.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-09/21-IR, contratista:PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:2179380.95, importe_modificado:2251222.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2031734/proyecto_FIN, 2031734/proyecto_INICIO, 2031734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE220202082057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202081958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202082037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202074916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078687.89 | 1078687.89
NLE220202082282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136433.4 | 136433.4
NLE220202082218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202078601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3345949.63 | 3345949.63
NLE220202082228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202081704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202080612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2423914.58 | 2423914.58
NLE220202079212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972221.34 | 972221.34
NLE220202078013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1466856.36 | 1466856.36
NLE220202081716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202078096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234552.6 | 1234552.6
NLE220202082296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136433.4 | 136433.4
NLE220202082279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136433.4 | 136433.4
NLE220202082008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202081911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202081719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202080567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3805083.94 | 3805083.94
NLE220202082212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202080843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2385369.32 | 2385369.32
NLE220202080425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466332.37 | 466332.37
NLE220202080384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654472 | 654472
NLE220202082297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136433.4 | 136433.4
NLE220202081723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294975 | 294975
NLE220202081713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103363.33 | 103363.33
NLE220202075064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1948265.68 | 1948265.68
NLE220202082290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136433.4 | 0
NLE210402031734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2185919.84 | 2251222.15

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE220202082057 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202081958 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082037 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202074916 | Metros Cuadrados | 623 | 623
NLE220202082282 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082218 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202078601 | Metros Cuadrados | 1256 | 1256
NLE220202082228 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202081704 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202080612 | Piezas | 17 | 17
NLE220202079212 | Metros Cuadrados | 368.8 | 368.8
NLE220202078013 | Metros Cuadrados | 548.58 | 548.58
NLE220202081716 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202078096 | Metros Cuadrados | 731 | 731
NLE220202082296 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082279 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202082008 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202081911 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202081719 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202080567 | Metros lineales | 240 | 240
NLE220202082212 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202080843 | Metros lineales | 351 | 351
NLE220202080425 | Metros lineales | 54 | 54
NLE220202080384 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220202082297 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202081723 | Toma(s) | 23 | 23
NLE220202081713 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE220202075064 | Metros Cuadrados | 839.03 | 839.03
NLE220202082290 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210402031734 | Metros lineales | 317 | 317

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE220202082057 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO VIVIENDA UBICADA EN CALLE SIN EQUINA CON CALLE CIRUELA EN LA COLONIA PUENTE AMARILLO, EN MONTEMORELOS N.L. | -99.8351 | 25.1763
NLE220202081958 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CIRUELO SIENDO EL QU | -99.8358 | 25.1766
NLE220202082037 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE ES EL CUARTO LOTE DE NORTE A SUR L19, EN | -99.8355 | 25.1766
NLE220202074916 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PANAMA COLONIA ZARAGOZA, 67530 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AMEL BAROCIO Y CALLE PROFA. AVELINA CANTU, CALLE DR. OSCAR TREVINO CALLE PANAMA ENTRE CALLE AMELBAROCIO Y CALLE PROFA. AVELINA CANTUCALLE PO | -99.8348 | 25.1834
NLE220202082282 | Nuevo León | Montemorelos | General Escobedo | PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 67618 GENERAL ESCOBEDO, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA PASANDO EL SABINO SE GIRA A LA DERECHA Y LUEGO SE GIRA A LA IZQUIERDA SEGUNDO TERRENO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO ES | -99.8758 | 25.1635
NLE220202082218 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE PRIMERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE B.J. J | -99.8337 | 25.176
NLE220202078601 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE JAZMIN COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE PRIVADA LAS ROSAS, CALLE PROFRA. MARIA DE LOS ANGELES CALLE JAZMIN ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE P | -99.8369 | 25.1679
NLE220202082228 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE PRIMERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE B.J. JIME | -99.8339 | 25.1761
NLE220202081704 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CASA UBICADA EN LA MARGEN SUR DE LACALLE 5 DE MAYO. CUARTO LOTE DE LA ESQUINA HACIA EL NORTE A LA VUELTA DE LA CANCH | -99.8349 | 25.1757
NLE220202080612 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLEJON DIAZ ORDAZ COLONIA INFONAVIT ANTONIO I VILLAREAL, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE REALIZARA ESTA OBRA EN CALLEJON DIAZ | -99.8051 | 25.1883
NLE220202079212 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE REAL DEL VALLE COLONIA REAL DEL VALLE, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE VALLE DEL PILON, CALLEJON MOCHO CALLE REAL DEL VALLE ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE VALLE DEL PILON, COLONI | -99.8486 | 25.203
NLE220202078013 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE CALLE LAS ROSAS COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMIN, CALLE TAMAULIPAS CALLE CALLE LAS ROSAS COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, CP. 67535 | -99.838 | 25.1681
NLE220202081716 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO CASA UBICADA EN EN CALLE POSTERIOR A CALLE 5 DE MAYO. CUARTO LOTE DE LAESQUINA HACIA EL NORTE A LA VUELTA DELA CANCHA | -99.8348 | 25.1759
NLE220202078096 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE GOROSTIZA COLONIA LAS ALAMEDAS, 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO J. HURTADO Y CALLE MUTUALISMO, CALLE CALDERON CALLE GOROSTIZA COLONIA LAS ALAMEDAS, CP. 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NU | -99.8445 | 25.1851
NLE220202082296 | Nuevo León | Montemorelos | Alto de Vigas | PUEBLO , 00000 ALTO DE VIGAS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ALTO DE VIGA EN EL MUNICPIO DE MONTEMORELOS N.L. | -99.9939 | 25.2225
NLE220202082279 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE ORQUIDEA COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE JAZMIN, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE ORQUIDEA CASI AL TOPAR CON CALLE JAZMIN EN LA COLONIA MORELOS II MONTEMOREL | -99.8353 | 25.17
NLE220202082008 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE ES EL SEGUNDO LOTE DE NORTE A SUR | -99.8356 | 25.1768
NLE220202081911 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE SIN NOMBRE TERCER PREDIO DE NORTE A SUR COMENZANDO | -99.8359 | 25.1767
NLE220202081719 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE MEXICO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CAMINO AL EDEN CASA UBICADA A MEDIACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MEXICO CUARTO LOTE | -99.8358 | 25.177
NLE220202080567 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE AMERICA BARRIO LA ESTACIÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BOLIVAR, CALLE FRONTERA CALLE AMERICA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BOLIVAR EN COLONIA LA ESTACION EN MONTEMORELOS N.L. | -99.8166 | 25.1895
NLE220202082212 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE B.J.JIMENEZ COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE PRIMERA, CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE ENCUNTRA EN CALLE B.J. JIMENEZ ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SIN NOMBRE, EN | -99.834 | 25.1759
NLE220202080843 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 5 DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y , CALLE PRIMERA DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLECINCO DE MAYO EN LA COLONIA PUEN | -99.8355 | 25.1761
NLE220202080425 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PROFESOR RUBEN RODRIGUEZ COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LIRIOS Y CALLE PROFESOR RUBEN RODRIGUEZ, CALLE MARIA DE LOS ANGELES DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABEC | -99.8366 | 25.1664
NLE220202080384 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.827 | 25.1893
NLE220202082297 | Nuevo León | Montemorelos | Congregación Calles | CALLE MAURO VALDEZ PUEBLO CONGREGACIÓN CALLES, 67608 CONGREGACIÓN CALLES, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HERMILO DE LEON Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN CALLE MAURO VALDEZ A MEDIACION ENTRE CALLE HERMIL | -99.9395 | 25.226
NLE220202081723 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIMERA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUARTA, CALLE SEGUNDA LAS VIVIENDA SE UBICAN EN LA CALLE PRIMERA Y CALLE B.J. JIMENEZ DESDE CALLE 5 DE M | -99.8342 | 25.1755
NLE220202081713 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIMERA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE B.J. JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, CALLE CUARTA CASA UBICADA EN LA ESQUINA DE CALLE PRIMERA Y CALLE SIN NOMBRE | -99.8335 | 25.1757
NLE220202075064 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE TAMAULIPAS COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMIN, CALLE LAS ROSAS CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE JAZMINCALLE POSTERIOR LAS ROSAS ENCOLONIA UBICADA | -99.8375 | 25.1685
NLE220202082290 | Nuevo León | Montemorelos | Alto de Vigas | PUEBLO , 00000 ALTO DE VIGAS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -99.9939 | 25.2226
NLE210402031734 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE ARTICULO 27 Y ARTICULO 123 COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE ARTICULO 123, CALLE JUAN ESCUTIA CALLE ARTICULO 27 Y ARTICULO 123 DICHAS CALLES INICIAN AMBAS | -99.8214 | 25.1829

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE210402031734 | Obra | MM-IS-OP-09/21-IR | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 2179380.95 | 2251222.15

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE220202082057 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202081958 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082037 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202074916 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 623 | 623 | 0 | 0
NLE220202082282 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082218 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202078601 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 1256 | 1256 | 0 | 0
NLE220202082228 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202081704 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202080612 | 2022 | 2 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
NLE220202079212 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 368.8 | 368.8 | 0 | 0
NLE220202078013 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 548.58 | 548.58 | 0 | 0
NLE220202081716 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202078096 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 731 | 731 | 0 | 0
NLE220202082296 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082279 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082008 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202081911 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202081719 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202080567 | 2022 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
NLE220202082212 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202080843 | 2022 | 2 | Metros lineales | 351 | 351 | 0 | 0
NLE220202080425 | 2022 | 2 | Metros lineales | 54 | 54 | 0 | 0
NLE220202080384 | 2022 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202082297 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202081723 | 2022 | 2 | Toma(s) | 23 | 23 | 0 | 0
NLE220202081713 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202075064 | 2022 | 2 | Metros Cuadrados | 839.03 | 839.03 | 0 | 0
NLE220202082290 | 2022 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402031734 | 2022 | 2 | Metros lineales | 317 | 317 | 317 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".