## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | NLE18180201138572 | Proyecto de inversión | 1320251.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320251.68, modificado:1320251.68}} | Contruccion De Banqueta | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2-23-11-18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:227, direccion:CAMINO A LAS PUENTES, lon:-99.866666, lat:25.175555}} | 2018-05-16 | 2018-07-01 | 924176.18 | 924086.03 | 924086.03 | 924086.03 | 924086.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-11/18-IR A, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1320068.96, importe_modificado:1320068.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138593 | Proyecto de inversión | 3000566.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000566.86, modificado:3000566.86}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 3 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE ESCOBEDO ENTRE DEGOLLADFO Y PARAS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 2100396.8 | 2099324.52 | 2099324.52 | 2099324.52 | 2099324.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-03/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2999748.63, importe_modificado:2999748.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138606 | Proyecto de inversión | 2897340 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897340.0, modificado:2897340.0}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 02 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE LACUNZA ENTRE LIBERTAD Y BOLIVAR, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 2028138 | 1158655.01 | 1158655.01 | 1158655.01 | 1158655.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-02/18-IR, contratista:TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2896678.63, importe_modificado:2896678.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138608 | Proyecto de inversión | 2900590.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900590.83, modificado:2900590.83}} | Pavimentacion Asfaltica Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 04B 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MARCELO BECERRA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-09 | 2018-07-01 | 2030413.58 | 1803989.94 | 1803989.94 | 1803989.94 | 1803989.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-04/18-IR B, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2900511.22, importe_modificado:2900511.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139670 | Proyecto de inversión | 1950830 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950830.0, modificado:1950830.0}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 01 A 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE ARMENDARIZ, FORNTERA,21 DE MARZO,PRIMERA D ORIENTE,TERMINAL, DEL BARRIO GARZA GARCIA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 1365581 | 1361197.43 | 1361197.43 | 1361197.43 | 1361197.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-01/18-IR A, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1950827.31, importe_modificado:1950827.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139933 | Proyecto de inversión | 2108454.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108454.68, modificado:2108454.68}} | Pavimentacion Concreto Hidraulico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 10A 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE DIEZ, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 1475918.28 | 842780.65 | 842780.65 | 842780.65 | 842780.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-10/18-IR A, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2108288.41, importe_modificado:2108288.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139920 | Proyecto de inversión | 405758.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405758.13, modificado:405758.13}} | Alumbrado Publico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 01D 18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:AV. CAPELLANIA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-13 | 2018-08-01 | 284030.69 | 283942.11 | 283942.11 | 283942.11 | 283942.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-23-OP-01/18-IR B, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORNO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:405732.2, importe_modificado:405732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138579 | Proyecto de inversión | 4598005.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4598005.56, modificado:4598005.56}} | Rehabilitacion De Carpeta | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23-12-18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:BOULEVARD A GENERAL TERAN, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-18 | 2018-07-01 | 3218603.89 | 3217985.35 | 3217985.35 | 3217985.35 | 3217985.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-12/18-IR, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:4597727.16, importe_modificado:4597727.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139567 | Proyecto de inversión | 3684924.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3684924.83, modificado:3684924.83}} | Rehabilitacion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 08 B 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CENTRO HISTORICO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 2579447.38 | 1105438.29 | 1105438.29 | 1105438.29 | 1105438.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-08/18-IR B, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3684794.32, importe_modificado:3684794.32}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {1278817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139573 | Proyecto de inversión | 2948286.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948286.72, modificado:2948286.72}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 07 B 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MINA CENTRO DE MONTEMORELOS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 2063800.7 | 2948190.9 | 2948190.9 | 2948190.9 | 2052120.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-07/18-IR B, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2948209.47, importe_modificado:2948209.47}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}} | {1278823/proyecto_PROCESO, 1278823/proyecto_FIN, 1278823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139705 | Proyecto de inversión | 770077.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770077.6, modificado:770077.6}} | Rehabilitacion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 09C 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:AV. CARLOS CANTU, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-22 | 2018-08-01 | 539054.32 | 769779.61 | 769779.61 | 769771.61 | 460933.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-09/18-IR C, contratista:FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:769779.61, importe_modificado:769779.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279009/proyecto_INICIO, 1279009/proyecto_FIN, 1279009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201140820 | Proyecto de inversión | 2371359.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371359.6, modificado:2371359.6}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 05 B 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:107, direccion:CARRETERA EL FRAILE- SAN MIGUEL DE, lon:-99.9325, lat:25.356666}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 1659951.72 | 1654182 | 1654182 | 1654182 | 1654182 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-05/18-IR B, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2371204.63, importe_modificado:2371204.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1280281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201141340 | Proyecto de inversión | 1997048.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997048.89, modificado:1997048.89}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 14 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:COLONIA JOSE MARIA PARAS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-21 | 2018-07-19 | 1397934.22 | 1996954.96 | 1996954.96 | 1996954.96 | 1389086.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-14/18-IR A, contratista:EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1996955.36, importe_modificado:1996955.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1280857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138577 | Proyecto de inversión | 4597291.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597291.64, modificado:4597291.64}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 22-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:227, direccion:CASMINO A LAS PUENTES, lon:-99.866666, lat:25.175555}} | 2018-05-30 | 2018-07-01 | 3218104.15 | 3217164.97 | 3217164.97 | 3217164.97 | 3217164.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-22/18-IR, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:4597138.74, importe_modificado:4597138.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138590 | Proyecto de inversión | 1216034.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216034.22, modificado:1216034.22}} | Pavimentacion Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 4A 18 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PRIVADA ZARCO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-09 | 2018-07-01 | 851223.95 | 838264.85 | 838264.85 | 838264.85 | 838264.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-04/18-IR A, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1215930.02, importe_modificado:1215930.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138761 | Proyecto de inversión | 1774911.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774911.4, modificado:1774911.4}} | Contruccion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 24B-18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:599, direccion:CAMINO A PILON VIEJO, lon:-99.839729, lat:25.237568}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 1242437.98 | 1768973.75 | 1768673.75 | 1768673.75 | 1232812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-24/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1774710.37, importe_modificado:1774710.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138858 | Proyecto de inversión | 1654504.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654504.38, modificado:1654504.38}} | Construccion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 24A-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE OLEODUCTO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 1158153.07 | 1654242.88 | 1654242.88 | 1654242.88 | 1156272.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-24/18-IR A, contratista:CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1654242.88, importe_modificado:1654242.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139023 | Proyecto de inversión | 1471429.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471429.7, modificado:1471429.7}} | Construccion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 7A 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE LIBERTAD, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 1030000.79 | 1471330.56 | 1471330.56 | 1471330.56 | 1030000.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-23-OP-07/18-IR A, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1471330.56, importe_modificado:1471330.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139698 | Proyecto de inversión | 1907391.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907391.34, modificado:1907391.34}} | Alumbrado Publico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 09 B 18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CONGREGACION CALLE LOS LIRIOS EN COMUNDIAD LOS LIRIOS, lon:-99.934722, lat:25.225277}} | 2018-06-22 | 2018-08-01 | 1335173.93 | 1907247 | 1907247 | 1907247 | 1137026.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-09/18-IR B, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1907246.99, importe_modificado:1907246.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139888 | Proyecto de inversión | 1589299.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589299.97, modificado:1589299.97}} | Rehabilitacion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 9E 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:calle BUSTAMANTE, ABASOLO, MIER Y TERAN,DEGOLLADO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-22 | 2018-08-01 | 1112509.98 | 1544845.56 | 1544845.56 | 1544845.56 | 956186.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-09/18-IR E, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1589139.2, importe_modificado:1589139.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139957 | Proyecto de inversión | 2891545.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891545.32, modificado:2891545.32}} | Construccion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 10B 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE NUEVE, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-25 | 2018-08-01 | 2024081.72 | 1108804.34 | 1108804.34 | 1108804.34 | 1108804.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-10/18-IR B, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2891470.67, importe_modificado:2891470.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138595 | Proyecto de inversión | 2994236.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2994236.57, modificado:2994236.57}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 11 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CAMINO A LA LADRILLERA SEGUNDA ETAPA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-16 | 2018-07-01 | 2095965.5 | 2095890.14 | 2095890.14 | 2095890.14 | 2095890.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-11/18-IR B, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2994068.99, importe_modificado:2994068.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138612 | Proyecto de inversión | 2821164.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821164.88, modificado:2821164.88}} | Pavimentacion Asfaltica, Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 21 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE BERRIOZABA, BARRIO GARZA GARCIA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 1974815.42 | 1974446.8 | 1974446.8 | 1974446.8 | 1974446.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-21/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA URBEN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2821006.33, importe_modificado:2821006.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139533 | Proyecto de inversión | 2229635.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229635.86, modificado:2229635.86}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR-23 14B-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLEJON LA NUTRIA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-21 | 2018-07-01 | 1560745.1 | 2228928.87 | 2228928.87 | 2228928.87 | 1551102.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-14/18-IR B, contratista:EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2229415.14, importe_modificado:2229415.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278783/proyecto_FIN, 1278783/proyecto_PROCESO, 1278783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139905 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 04 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE DOCE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DIEZ,COL. RAUL CABALLERO, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-15 | 2018-08-01 | 2100000 | 1181150.71 | 1181150.71 | 1181150.71 | 1181150.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-04/18-IR, contratista:EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2999844.19, importe_modificado:2999844.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201140083 | Proyecto de inversión | 1252080.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252080.33, modificado:1252080.33}} | Alumbrado Publico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 01C 18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE AMERICA BARRIO MENDIVIL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-16 | 2018-08-01 | 876456.23 | 859474.22 | 859474.22 | 859474.22 | 859474.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-01/18-IR C, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1351953.11, importe_modificado:1351953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138598 | Proyecto de inversión | 2946695.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946695.23, modificado:2946695.23}} | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 01A 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE BUSTAMANTE ENTRE LIBERTAD Y MATAMOROS PRIMERA ETAPA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 2062686.66 | 1178104.37 | 1178104.37 | 1178104.37 | 1178104.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-01/18-IR A, contratista:ANTICORROSIVOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2946308.22, importe_modificado:2946308.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138600 | Proyecto de inversión | 2446450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446450.0, modificado:2446450.0}} | Pavimentacion Asfaltica Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 10A 18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE BETSAIDA COLONIA MARANATHA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-16 | 2018-07-01 | 1712515 | 1712423.98 | 1712423.98 | 1712423.98 | 1653927.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-10/18-IR A, contratista:FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L, monto:2446426.49, importe_modificado:2446426.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139548 | Proyecto de inversión | 3181871.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3181871.2, modificado:3181871.2}} | Pavimentacion Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 05 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MUTUALISMO Y MARCELO BECERRA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-09 | 2018-07-01 | 2227309.84 | 2224320.67 | 2224320.67 | 2224320.67 | 2224320.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-05/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3181310.65, importe_modificado:3181310.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201140312 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 06A | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CARRETERA MONTEMORELOS PURA Y LIMPIA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-06 | 2018-08-01 | 1960000 | 1952096.11 | 1952096.11 | 1952096.11 | 1952096.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-06/18-IR A, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2799779.36, importe_modificado:2799779.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138601 | Proyecto de inversión | 2296349.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296349.89, modificado:2296349.89}} | Pavimentacion Asfaltica | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 10B 18 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE BETANAN COLONIA MARANATHA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-16 | 2018-07-01 | 1607444.92 | 1607049.46 | 1607049.46 | 1607049.46 | 1607049.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-10/18-IR B, contratista:FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2296078.22, importe_modificado:2296078.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138894 | Proyecto de inversión | 1821279.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821279.8, modificado:1821279.8}} | Construccion De Iluminacion 2da Etapa | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 06B-18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:ARCO VIAL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 1274895.86 | 1820674.15 | 1820674.15 | 1820674.15 | 1274895.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-06/18-IR B, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1821139.92, importe_modificado:1821139.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139707 | Proyecto de inversión | 945993.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945993.92, modificado:945993.92}} | Rehabilitacion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 9D 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:AV. JOSE MARIA PARAS, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-26 | 2018-08-01 | 662195.74 | 945741.22 | 945741.22 | 945741.22 | 564664.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-09/18-IR D, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:945741.21, importe_modificado:945741.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1279011/proyecto_INICIO, 1279011/proyecto_FIN, 1279011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201140122 | Proyecto de inversión | 3342161.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3342161.54, modificado:3342161.54}} | Alumbrado Publico | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 3 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE BELEN, BETHEL, COLONIA MARANATHA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-15 | 2018-08-01 | 2339513.08 | 2337248.85 | 2337248.85 | 2337248.85 | 2337248.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-03/18-IR, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3341883.44, importe_modificado:3341883.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201140860 | Proyecto de inversión | 3049170 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3049170.0, modificado:3049170.0}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 02 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE CUARTA ,LOS AZAHARES, JAZMINA,ORQUIDEA MTZ DOMINGUEZ, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-13 | 2018-08-11 | 2134419 | 2128863.13 | 2128863.13 | 2128863.13 | 2128863.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-02/18-IR, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3046494.61, importe_modificado:3046494.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1280324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139124 | Proyecto de inversión | 1889663.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889663.53, modificado:1889663.53}} | Construccion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 06C 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:378, direccion:CAMINO A HACIENDA DE EN MEDIO, lon:-99.849444, lat:25.233888}} | 2018-05-11 | 2018-07-01 | 1322764.47 | 1889527 | 1889527 | 1889527 | 1322764.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-06/18-IR C, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1889526.99, importe_modificado:1889526.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139558 | Proyecto de inversión | 829687.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829687.68, modificado:829687.68}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 08 A 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:82, direccion:CALLE CRUZ CON CAMINO AL DESAGUE, lon:-99.876388, lat:25.19}} | 2018-05-14 | 2018-07-01 | 580781.83 | 827607.65 | 827607.65 | 827607.65 | 571214.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-23-OP-08/18-IR A, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:829618.23, importe_modificado:829618.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278808/proyecto_INICIO, 1278808/proyecto_PROCESO, 1278808/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201139691 | Proyecto de inversión | 464882 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464882.0, modificado:464882.0}} | Rehabilitacion De Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 09A 18 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:824, direccion:SENDERO EL TACON, lon:-99.807781, lat:25.14618}} | 2018-06-22 | 2018-08-01 | 325417.4 | 464831.72 | 464831.72 | 464831.72 | 278449.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-09/18-IR A, contratista:FAST EXPORT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:464831.72, importe_modificado:464831.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201140199 | Proyecto de inversión | 888630.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888630.61, modificado:888630.61}} | Iluminacion | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2 23 06 18 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE VERACRUZ ENTRE CAPITAN ALONSO DE LEON Y MARCELO BECERRA BARRIO ZARAGOZA, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-06-18 | 2018-08-01 | 622041.61 | 613242.32 | 613242.32 | 613242.32 | 613242.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR2-R23-OP-06/18-IR B, contratista:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:888553.31, importe_modificado:888553.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1279574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138568 | Proyecto de inversión | 2876048.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876048.21, modificado:2876048.21}} | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR2-23-16-18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-23 | 2018-07-01 | 2013233.75 | 1725465.4 | 1725465.4 | 1725465.4 | 1725465.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-16/18-IR, contratista:ING. EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2875791.41, importe_modificado:2875791.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138581 | Proyecto de inversión | 2886469.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886469.59, modificado:2886469.59}} | Cancha De Futbol | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNCIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 17-18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:634, direccion:LOS SABINOS, lon:-99.893051, lat:24.931737}} | 2018-05-22 | 2018-07-01 | 2020528.71 | 865804.09 | 865804.09 | 865804.09 | 865804.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-17/18-IR, contratista:PRODUCTOS Y SERVICIOS MADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2886013.64, importe_modificado:2886013.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138613 | Proyecto de inversión | 1066235.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066235.5, modificado:1066235.5}} | Contruccion De Cancha De Voleibol | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNCIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 01B 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PARQUE EL PILON, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-07 | 2018-07-01 | 746362.75 | 746012.07 | 746012.07 | 746012.07 | 746012.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-01/18-IR B, contratista:ANTICORROSIVOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1065968.96, importe_modificado:1065968.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138610 | Proyecto de inversión | 2586365.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586365.06, modificado:2586365.06}} | Construccion De Cancha Polivalente | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 19 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:400, direccion:GENERAL ESCOBEDO, lon:-99.871111, lat:25.166944}} | 2018-05-25 | 2018-07-01 | 1810455.54 | 1809984.01 | 1809984.01 | 1809984.01 | 1809981.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-19/18-IR, contratista:BLOCK Y CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2586270.67, importe_modificado:2586270.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138583 | Proyecto de inversión | 2575943.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575943.72, modificado:2575943.72}} | Contruccion De Cancha De Basquetbol | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 18 18 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PARQUE EL PILON, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-25 | 2018-07-01 | 1803160.6 | 1762924.29 | 1762924.29 | 1762924.29 | 1762924.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-18/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA EMBASY, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2575754.9, importe_modificado:2575754.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201138611 | Proyecto de inversión | 2637726.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637726.51, modificado:2637726.51}} | Contruccion De Parque Skate Parque | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | PR 23 20 18 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:PARQUE EL PILON, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-28 | 2018-07-01 | 1846408.56 | 1846246.48 | 1846246.48 | 1846246.48 | 1846246.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-20/18-IR, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2637512.35, importe_modificado:2637512.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301393057 | Proyecto de inversión | 1821279.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821279.8, modificado:1821279.8}} | B) CONSTRUCCION DE ILUMINACION ARCO VIAL SEGUNDA ETAPA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | MM-PR-R23-OP-06/18-IR | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ARCO VIAL , lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2018-05-11 | 2018-07-09 | 1284895.86 | 1820674.15 | 1820674.15 | 1820674.15 | 1274895.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-PR-R23-OP-06/18-IR B, contratista:EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1821139.92, importe_modificado:1821139.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1393057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE18180201138572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1320251.68 | 1320251.68
NLE18180201138593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000566.86 | 3000566.86
NLE18180201138606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2897340 | 2897340
NLE18180201138608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2900590.83 | 2900590.83
NLE18180201139670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1950830 | 1950830
NLE18180201139933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2108454.68 | 2108454.68
NLE18180201139920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 405758.13 | 405758.13
NLE18180201138579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4598005.56 | 4598005.56
NLE18180201139567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3684924.83 | 3684924.83
NLE18180201139573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2948286.72 | 2948286.72
NLE18180201139705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 770077.6 | 770077.6
NLE18180201140820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2371359.6 | 2371359.6
NLE18180201141340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1997048.89 | 1997048.89
NLE18180201138577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 4597291.64 | 4597291.64
NLE18180201138590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1216034.22 | 1216034.22
NLE18180201138761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1774911.4 | 1774911.4
NLE18180201138858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1654504.38 | 1654504.38
NLE18180201139023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1471429.7 | 1471429.7
NLE18180201139698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1907391.34 | 1907391.34
NLE18180201139888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1589299.97 | 1589299.97
NLE18180201139957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2891545.32 | 2891545.32
NLE18180201138595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2994236.57 | 2994236.57
NLE18180201138612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2821164.88 | 2821164.88
NLE18180201139533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2229635.86 | 2229635.86
NLE18180201139905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000000 | 3000000
NLE18180201140083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1252080.33 | 1252080.33
NLE18180201138598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2946695.23 | 2946695.23
NLE18180201138600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2446450 | 2446450
NLE18180201139548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3181871.2 | 3181871.2
NLE18180201140312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2800000 | 2800000
NLE18180201138601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2296349.89 | 2296349.89
NLE18180201138894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1821279.8 | 1821279.8
NLE18180201139707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 945993.92 | 945993.92
NLE18180201140122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3342161.54 | 3342161.54
NLE18180201140860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3049170 | 3049170
NLE18180201139124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1889663.53 | 1889663.53
NLE18180201139558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 829687.68 | 829687.68
NLE18180201139691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 464882 | 464882
NLE18180201140199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 888630.61 | 888630.61
NLE18180201138568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2876048.21 | 2876048.21
NLE18180201138581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2886469.59 | 2886469.59
NLE18180201138613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1066235.5 | 1066235.5
NLE18180201138610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2586365.06 | 2586365.06
NLE18180201138583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2575943.72 | 2575943.72
NLE18180201138611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 2637726.51 | 2637726.51
NLE180301393057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1821279.8 | 1821279.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE18180201138572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138606 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138608 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139933 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139920 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139567 | Luminaria | 1 | 1
NLE18180201139573 | Luminaria | 1 | 1
NLE18180201139705 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201140820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201141340 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138577 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138590 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139698 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138595 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139905 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201140083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138600 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201140312 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138894 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201140122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201140860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201139691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201140199 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138613 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138583 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201138611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE180301393057 | Metros lineales | 1400 | 1400

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE18180201138572 | Nuevo León | Montemorelos | Las Puentes | CAMINO A LAS PUENTES | -99.8667 | 25.1756
NLE18180201138593 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE ESCOBEDO ENTRE DEGOLLADFO Y PARAS | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138606 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE LACUNZA ENTRE LIBERTAD Y BOLIVAR | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138608 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE MARCELO BECERRA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139670 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE ARMENDARIZ, FORNTERA,21 DE MARZO,PRIMERA D ORIENTE,TERMINAL, DEL BARRIO GARZA GARCIA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139933 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE DIEZ | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139920 | Nuevo León | Montemorelos |  | AV. CAPELLANIA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138579 | Nuevo León | Montemorelos |  | BOULEVARD A GENERAL TERAN | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139567 | Nuevo León | Montemorelos |  | CENTRO HISTORICO | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139573 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE MINA CENTRO DE MONTEMORELOS | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139705 | Nuevo León | Montemorelos |  | AV. CARLOS CANTU | -99.827 | 25.1893
NLE18180201140820 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | CARRETERA EL FRAILE- SAN MIGUEL DE | -99.9325 | 25.3567
NLE18180201141340 | Nuevo León | Montemorelos |  | COLONIA JOSE MARIA PARAS | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138577 | Nuevo León | Montemorelos | Las Puentes | CASMINO A LAS PUENTES | -99.8667 | 25.1756
NLE18180201138590 | Nuevo León | Montemorelos |  | PRIVADA ZARCO | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138761 | Nuevo León | Montemorelos | Pilón Viejo | CAMINO A PILON VIEJO | -99.8397 | 25.2376
NLE18180201138858 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE OLEODUCTO | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139023 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE LIBERTAD | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139698 | Nuevo León | Montemorelos | Congregación Calles | CONGREGACION CALLE LOS LIRIOS EN COMUNDIAD LOS LIRIOS | -99.9347 | 25.2253
NLE18180201139888 | Nuevo León | Montemorelos |  | calle BUSTAMANTE, ABASOLO, MIER Y TERAN,DEGOLLADO | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139957 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE NUEVE | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138595 | Nuevo León | Montemorelos |  | CAMINO A LA LADRILLERA SEGUNDA ETAPA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138612 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE BERRIOZABA, BARRIO GARZA GARCIA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139533 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLEJON LA NUTRIA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139905 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE DOCE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DIEZ,COL. RAUL CABALLERO | -99.827 | 25.1893
NLE18180201140083 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE AMERICA BARRIO MENDIVIL | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138598 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE BUSTAMANTE ENTRE LIBERTAD Y MATAMOROS PRIMERA ETAPA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138600 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE BETSAIDA COLONIA MARANATHA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139548 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE MUTUALISMO Y MARCELO BECERRA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201140312 | Nuevo León | Montemorelos |  | CARRETERA MONTEMORELOS PURA Y LIMPIA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138601 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE BETANAN COLONIA MARANATHA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138894 | Nuevo León | Montemorelos |  | ARCO VIAL | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139707 | Nuevo León | Montemorelos |  | AV. JOSE MARIA PARAS | -99.827 | 25.1893
NLE18180201140122 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE BELEN, BETHEL, COLONIA MARANATHA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201140860 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE CUARTA ,LOS AZAHARES, JAZMINA,ORQUIDEA MTZ DOMINGUEZ | -99.827 | 25.1893
NLE18180201139124 | Nuevo León | Montemorelos | Hacienda de Enmedio | CAMINO A HACIENDA DE EN MEDIO | -99.8494 | 25.2339
NLE18180201139558 | Nuevo León | Montemorelos | El Desagüe | CALLE CRUZ CON CAMINO AL DESAGUE | -99.8764 | 25.19
NLE18180201139691 | Nuevo León | Montemorelos | Sendero X | SENDERO EL TACON | -99.8078 | 25.1462
NLE18180201140199 | Nuevo León | Montemorelos |  | CALLE VERACRUZ ENTRE CAPITAN ALONSO DE LEON Y MARCELO BECERRA BARRIO ZARAGOZA | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138568 | Nuevo León | Montemorelos |  | COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138581 | Nuevo León | Montemorelos | Los Sabinos | LOS SABINOS | -99.8931 | 24.9317
NLE18180201138613 | Nuevo León | Montemorelos |  | PARQUE EL PILON | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138610 | Nuevo León | Montemorelos | General Escobedo | GENERAL ESCOBEDO | -99.8711 | 25.1669
NLE18180201138583 | Nuevo León | Montemorelos |  | PARQUE EL PILON | -99.827 | 25.1893
NLE18180201138611 | Nuevo León | Montemorelos |  | PARQUE EL PILON | -99.827 | 25.1893
NLE180301393057 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | ARCO VIAL | -99.827 | 25.1893

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE18180201138572 | Obra | MM-PR-R23-OP-11/18-IR A | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1320068.96 | 1320068.96
NLE18180201138593 | Obra | MM-PR-R23-OP-03/18-IR | CONSTRUCTORA MATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2999748.63 | 2999748.63
NLE18180201138606 | Obra | MM-PR-R23-OP-02/18-IR | TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2896678.63 | 2896678.63
NLE18180201138608 | Obra | MM-PR2-R23-OP-04/18-IR B | EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2900511.22 | 2900511.22
NLE18180201139670 | Obra | MM-PR2-R23-OP-01/18-IR A | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1950827.31 | 1950827.31
NLE18180201139933 | Obra | MM-PR2-R23-OP-10/18-IR A | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2108288.41 | 2108288.41
NLE18180201139920 | Obra | MM-PR2-23-OP-01/18-IR B | JUAN LUIS HERNANDEZ MORNO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 405732.2 | 405732.2
NLE18180201138579 | Obra | MM-PR-R23-OP-12/18-IR | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 4597727.16 | 4597727.16
NLE18180201139567 | Obra | MM-PR-R23-OP-08/18-IR B | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3684794.32 | 3684794.32
NLE18180201139573 | Obra | MM-PR-R23-OP-07/18-IR B | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2948209.47 | 2948209.47
NLE18180201139705 | Obra | MM-PR2-R23-OP-09/18-IR C | FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 769779.61 | 769779.61
NLE18180201140820 | Obra | MM-PR2-R23-OP-05/18-IR B | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2371204.63 | 2371204.63
NLE18180201141340 | Obra | MM-PR-R23-OP-14/18-IR A | EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1996955.36 | 1996955.36
NLE18180201138577 | Obra | MM-PR-R23-OP-22/18-IR | EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 4597138.74 | 4597138.74
NLE18180201138590 | Obra | MM-PR-R23-OP-04/18-IR A | EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1215930.02 | 1215930.02
NLE18180201138761 | Obra | MM-PR-R23-OP-24/18-IR B | CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1774710.37 | 1774710.37
NLE18180201138858 | Obra | MM-PR-R23-OP-24/18-IR A | CONSTRUCTORA NAELCO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1654242.88 | 1654242.88
NLE18180201139023 | Obra | MM-PR-23-OP-07/18-IR A | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1471330.56 | 1471330.56
NLE18180201139698 | Obra | MM-PR2-R23-OP-09/18-IR B | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1907246.99 | 1907246.99
NLE18180201139888 | Obra | MM-PR2-R23-OP-09/18-IR E | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1589139.2 | 1589139.2
NLE18180201139957 | Obra | MM-PR2-R23-OP-10/18-IR B | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2891470.67 | 2891470.67
NLE18180201138595 | Obra | MM-PR-R23-OP-11/18-IR B | CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2994068.99 | 2994068.99
NLE18180201138612 | Obra | MM-PR-R23-OP-21/18-IR | CONSTRUCTORA URBEN, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2821006.33 | 2821006.33
NLE18180201139533 | Obra | MM-PR-R23-OP-14/18-IR B | EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2229415.14 | 2229415.14
NLE18180201139905 | Obra | MM-PR2-R23-OP-04/18-IR | EDIFICACIONES MAACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2999844.19 | 2999844.19
NLE18180201140083 | Obra | MM-PR2-R23-OP-01/18-IR C | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1351953.11 | 1351953.11
NLE18180201138598 | Obra | MM-PR-R23-OP-01/18-IR A | ANTICORROSIVOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2946308.22 | 2946308.22
NLE18180201138600 | Obra | MM-PR-R23-OP-10/18-IR A | FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L | 2446426.49 | 2446426.49
NLE18180201139548 | Obra | MM-PR-R23-OP-05/18-IR | CONSTRUCTORA MISSGAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3181310.65 | 3181310.65
NLE18180201140312 | Obra | MM-PR2-R23-OP-06/18-IR A | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2799779.36 | 2799779.36
NLE18180201138601 | Obra | MM-PR-R23-OP-10/18-IR B | FUERZA ACTIVA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2296078.22 | 2296078.22
NLE18180201138894 | Obra | MM-PR-R23-OP-06/18-IR B | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1821139.92 | 1821139.92
NLE18180201139707 | Obra | MM-PR2-R23-OP-09/18-IR D | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 945741.21 | 945741.21
NLE18180201140122 | Obra | MM-PR2-R23-OP-03/18-IR | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3341883.44 | 3341883.44
NLE18180201140860 | Obra | MM-PR2-R23-OP-02/18-IR | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3046494.61 | 3046494.61
NLE18180201139124 | Obra | MM-PR-R23-OP-06/18-IR C | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1889526.99 | 1889526.99
NLE18180201139558 | Obra | MM-PR-23-OP-08/18-IR A | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 829618.23 | 829618.23
NLE18180201139691 | Obra | MM-PR2-R23-OP-09/18-IR A | FAST EXPORT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 464831.72 | 464831.72
NLE18180201140199 | Obra | MM-PR2-R23-OP-06/18-IR B | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 888553.31 | 888553.31
NLE18180201138568 | Obra | MM-PR-R23-OP-16/18-IR | ING. EMANUEL ANTONIO GARCIA LOREDO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2875791.41 | 2875791.41
NLE18180201138581 | Obra | MM-PR-R23-OP-17/18-IR | PRODUCTOS Y SERVICIOS MADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2886013.64 | 2886013.64
NLE18180201138613 | Obra | MM-PR-R23-OP-01/18-IR B | ANTICORROSIVOS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1065968.96 | 1065968.96
NLE18180201138610 | Obra | MM-PR-R23-OP-19/18-IR | BLOCK Y CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2586270.67 | 2586270.67
NLE18180201138583 | Obra | MM-PR-R23-OP-18/18-IR | CONSTRUCTORA EMBASY, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2575754.9 | 2575754.9
NLE18180201138611 | Obra | MM-PR-R23-OP-20/18-IR | PROYECTOS ARQUITECTONICOS PRELIMINARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2637512.35 | 2637512.35
NLE180301393057 | Obra | MM-PR-R23-OP-06/18-IR B | EDIFCACIONES CORCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1821139.92 | 1821139.92

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE18180201138572 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138593 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138606 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138608 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139670 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139933 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139920 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138579 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139567 | 2018 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139573 | 2018 | 3 | Luminaria | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139705 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201140820 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201141340 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138577 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138590 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138761 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138858 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139023 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139698 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139888 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139957 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138595 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138612 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139533 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139905 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201140083 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138598 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138600 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139548 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201140312 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138601 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138894 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139707 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201140122 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201140860 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139124 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201139558 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201139691 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201140199 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138568 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138581 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138613 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138610 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138583 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE18180201138611 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE180301393057 | 2018 | 3 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 100 | 7.1429